## HUONG_DAN
HƯỚNG DẪN – FILE VẬN HÀNH KÊNH CHỊ GIANG HIỂU CHUYỆN
Hỏi đáp sinh lý – vợ chồng cho đàn ông 45+ · Affiliate Shopee · Facebook Reels · lập ngày 16/10/2026
Mục tiêu
| Mục tiêu sản lượng | 8 video/ngày từ tuần 4 (≈240 video/tháng), mỗi video có link Shopee kèm Sub_id riêng
| Chỉ số chính | Hoa hồng Shopee affiliate mỗi tuần (xem TONG_QUAN)
| Bắt đầu | Giai đoạn 0 dựng nền 16–18/10 · Tuần 1 bắt đầu thứ Hai 19/10/2026 · lộ trình 12 tuần đến 10/01/2027
Bốn điều cần biết trước khi chạy
| 1. Hoa hồng tính theo Shopee, không theo TikTok | Tên, giá, hoa hồng ở SAN_PHAM lấy đúng sản phẩm trong link Shopee. Thực phẩm chức năng trên Shopee thường chỉ 2,5–7,5% (TikTok 10–15%), nên thứ hạng đã đổi. Hoa hồng/đơn cao nhất hiện tại: Viên Thận Botamax ~46k, Quần boxer nam thông hơi Natural Breath (combo 3) ~42k, Máy đo huyết áp Omron HEM-7180 ~42k, Viên Bổ Thận DSD Sâm Nhung ~38k, Gối massage hồng ngoại Kingtech KP-315 ~30k.
| 2. Mỗi video một Sub_id | Cột I của KHO_KICH_BAN tự tạo link dạng …?sub_id=ChiGiang-<ID video>-FBReels-SP<mã SP>. Dán đúng link này vào bình luận gốc thì báo cáo Shopee cho biết video nào ra đơn – không cần đoán.
| 3. Một page, nội dung nhạy cảm | Chị Giang Hiểu Chuyện là page duy nhất của dự án: bị hạn chế là mất hết. Giữ giọng chia sẻ kiến thức, không xưng bác sĩ, không hình gợi dục, không hứa “tăng sinh lý” (QC điểm 3–5).
| 4. Bài toán kinh tế chưa được chứng minh | Với giả định 5.000 view/video, hoa hồng khi đủ 8 video/ngày khoảng 6.6 triệu/tháng, trong khi 4 người tốn khoảng 32 triệu/tháng. Ngưỡng hòa vốn ≈ 24.248 view/video. Giai đoạn 1 chạy 2 người kiêm nhiệm; lấy số thật của page ngay (việc T08).
Quy ước màu
| Chữ xanh dương, nền vàng nhạt | Ô cần điền hoặc chọn – chỉ sửa những ô này
| Chữ đen | Công thức – không sửa, tự tính
| Chữ xanh lá | Công thức lấy dữ liệu từ sheet khác
| Nền đỏ nhạt | Cần xử lý (quá hạn, dưới ngưỡng, link cần sửa)
Ai dùng sheet nào
| Điều phối kiêm trưởng nội dung (R1) | TONG_QUAN mỗi sáng · KHO_KICH_BAN (duyệt: đổi trạng thái) · LO_TRINH · CONG_VIEC · DU_BAO · review Chủ nhật
| Biên kịch – master prompt (R2) | KHO_KICH_BAN: nhận dòng “Ý tưởng” → viết prompt → đổi sang “Chờ duyệt”. Khuôn và luật giọng nói ở KENH, mẫu ở TAI_NGUYEN
| Sản xuất video (R3) | KHO_KICH_BAN: lọc “Đã duyệt” → Viral Studio → “Đang sản xuất” → “QC”
| Đăng bài, cộng đồng & dữ liệu (R4) | KHO_KICH_BAN: lọc “QC” → kiểm 10 điểm (QUY_TRINH) → Postiz, dán link cột I vào bình luận gốc → “Đã đăng”. SAN_PHAM (trạng thái link) · THEO_DOI_NGAY (nhập số mỗi sáng)
| Mọi người | NGUON_CONTENT: thấy video, kênh, hook hay thì dán link + ghi “Học được gì”. Trang HTML (tab Nguồn content) dán link là xem ngay
Luồng một video
| Trạng thái | Ý tưởng → Đang viết → Chờ duyệt → Cần sửa → Đã duyệt → Đang sản xuất → QC → Sẵn sàng đăng → Đã đăng (hoặc Hủy)
| Cập nhật file | File HTML “du-an-chi-giang.html” là bản trực quan để xem và giao việc; số liệu sống nằm ở file Excel này. Chạy python build.py chỉ làm mới file HTML; file Excel chỉ tạo lại khi chạy python build.py excel (sẽ xóa số liệu đã nhập).

## TONG_QUAN
TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH
Mở mỗi sáng. Mọi số đều tự tính từ các sheet khác – không nhập tay ở đây.
Chỉ số chính
Video kế hoạch đến hôm nay
Video đã đăng
% hoàn thành kế hoạch
Tổng view
Tổng click
Tổng đơn
Tổng hoa hồng (đ)
Hoa hồng/video đã đăng (đ)
Hoa hồng 7 ngày gần nhất (đ)
Theo trụ cột (từ KHO_KICH_BAN, video “Đã đăng”)
Trụ cột | Video/ngày hiện tại | Đã đăng | View | Click | Đơn | Click/View | Đơn/video
T1 · Phong độ & tiết niệu
T2 · Chuyện vợ chồng
T3 · Bệnh nền & chuyện ấy
T4 · Phong độ bề ngoài
T5 · Sống khỏe tuổi 50+
Tổng
Theo loại video
Loại video | Đã đăng | View TB | Đơn | Đơn/video
Hỏi đáp
Hỏi đáp gắn SP
Review sản phẩm
Tình huống vợ chồng
Từ bình luận
Dây chuyền kịch bản (KHO_KICH_BAN)
Trạng thái | Số video
Ý tưởng
Đang viết
Chờ duyệt
Cần sửa
Đã duyệt
Đang sản xuất
QC
Sẵn sàng đăng
Đã đăng
Hủy
Việc cần chú ý
Link sản phẩm chưa kiểm tra
Link sản phẩm “Cần sửa”
Công việc quá hạn chưa xong
Công việc đã xong
Prompt đang chờ duyệt
Nguồn content mới chưa phân tích
Nhân sự cần khi đủ 8 video/ngày
Tổng video theo lộ trình 12 tuần
Hoa hồng dự kiến 12 tuần (đ, theo giả định)

## KENH
KÊNH CHỊ GIANG HIỂU CHUYỆN – HỒ SƠ & 5 TRỤ CỘT
Một kênh, chia nội dung thành 5 trụ cột. Số video/ngày của từng trụ cột lấy từ LO_TRINH.
Hồ sơ kênh
| Tên page | Chị Giang Hiểu Chuyện
| Postiz ID | cmup0vxri0002qxtax0kkxduf
| Thư mục video | D:\video-ai-aff\viral-studio-downloads\videos\gioi-tinh
| Trạng thái | Đang chạy, đã có ~150 video hỏi đáp; chưa có script Postiz tự động cho page này
| Nhân vật | Chị Giang (ảnh chuẩn chi-giang-loat-2/nhan-vat-chi.png): áo scrubs xanh ngọc cổ V, tóc nâu đen dài, xưng “chị”. Vai phụ: “cô bạn lo lắng” (cùng gương mặt, kính đen tròn, áo hoa) hoặc người chồng.
| Định dạng | Hỏi đáp “Chị ơi, cho em hỏi thầm…”: 70 giây · 7 shot · băng chữ đỏ ghi câu hỏi. Review sản phẩm: 50 giây · 5 shot · sản phẩm trong tay từ giây đầu.
| Công cụ | Viral Studio (studio_create, nguyên văn master prompt + ảnh nhân vật) → xuất MP4 9:16 → Postiz
Tệp khán giả (Facebook Insights lifetime, 16/10/2026)
| Giới tính | Nam ~90%
| Tuổi | 45–54: 27,1% · 55–64: 25,3% · 65+: 20,3% · 35–44: 15,3% → 73% từ 45 tuổi
| Quốc gia | Việt Nam 92% · Mỹ 6,2% (kiều bào, đang tăng)
| Thành phố | TP.HCM 53,3% (tăng 5 điểm trong 3 ngày) · Hà Nội 8% · Quảng Nam 8% · Đà Nẵng 5,8% · Cà Mau 5,3%
Luật giọng nói (áp vào mọi prompt)
| • | Chị xưng “chị”, gọi người xem là “mấy anh”, “anh”; người hỏi gọi “chị ơi”
| • | KHÔNG xưng hay được gọi là bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia; không áo blouse, không ống nghe
| • | Giọng và từ ngữ miền Nam, nhịp chậm, chữ to; tránh tiếng lóng giới trẻ
| • | Nói kiểu chia sẻ kiến thức: không tục, không tả hành vi chi tiết, không hình gợi dục
| • | Sản phẩm: video hỏi đáp nhắc đúng 1 lần ở cuối; chỉ nói “hỗ trợ” + triệu chứng, không “chữa”, không “tăng sinh lý”
5 trụ cột nội dung
Mã | Trụ cột | Nội dung | Câu hỏi mẫu | Sản phẩm chủ lực (mã SP) | Video/ngày (tuần 12) | Phụ trách viết
T1 | Phong độ & tiết niệu | Tiểu đêm, tiền liệt tuyến, ra ít, hết hứng tuổi 50, rượu thuốc, kẽm | • Đêm dậy tiểu 3–4 lần là bị gì? • Ngoài 50 ra ít, loãng là thiếu gì? • Về hưu tự nhiên hết hứng, tại sao? | 4. Viên Thận Botamax 1. Kẽm DSD Multi Ginseng B+ Plus 150mg (60 viên) 5. Kẽm ADA 150mg 3. Vương Bảo Thái Minh (tiền liệt tuyến) 2. Viên Bổ Thận DSD Sâm Nhung
T2 | Chuyện vợ chồng | Vợ mãn kinh, vợ khô, vợ né chồng, hiểu vợ, vệ sinh trước khi gần | • Vợ mãn kinh né chồng có phải hết thương? • Vợ nói “em mệt” là thật hay giả? • Bao lâu không gần nhau là báo động? | 6. Bọt vệ sinh nam Oniiz (combo) 20. Gối massage hồng ngoại Kingtech KP-315 23. Trà mâm xôi sâm tố nữ A Nam 8. Bao cao su Durex Performa
T3 | Bệnh nền & chuyện ấy | Huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đau lưng, mất ngủ, chuột rút ảnh hưởng chuyện vợ chồng | • Uống thuốc huyết áp có làm yếu chuyện ấy? • Đau lưng thoát vị có nên gần vợ? • Đêm chuột rút bắp chân là thiếu gì? | 11. Máy đo huyết áp Omron HEM-7180 19. Đai lưng tự nóng Kazumi 12. Máy đo huyết áp AICARE X1 có giọng nói 13. Viên dây thìa canh Diabetna (tiểu đường) 15. Viên magie hữu cơ + B6 14. Miếng dán chân Ông Lão Bắc Kinh 9. Gel xoa bóp xương khớp Phục Thể An (Musecos) 10. Linh Chi Thiên Ma Thấu Cốt Hoàn
T4 | Phong độ bề ngoài | Tóc bạc, vợ chê già, mùi – ngứa vùng kín, đồ lót, tài xế ngồi nhiều | • Tóc bạc trắng, vợ chê già? • Ngứa, mùi vùng kín đàn ông do đâu? • Mặc quần lót chật ảnh hưởng gì? | 18. Quần boxer nam thông hơi Natural Breath (combo 3) 16. Dầu gội phủ bạc Nezha 400ml 17. Dầu gội phủ bạc thảo dược Kim Thảo (nâu coffee) 6. Bọt vệ sinh nam Oniiz (combo)
T5 | Sống khỏe tuổi 50+ | Mỏi lưng, cổ vai gáy, móng chân, quà cho vợ, quà Tết cho ba | • Mỏi lưng mùa lạnh làm sao cho đỡ? • Móng chân dày, quặp cắt sao khỏi đau? • Quà Tết cho ba: đừng mua rượu | 20. Gối massage hồng ngoại Kingtech KP-315 19. Đai lưng tự nóng Kazumi 21. Máy massage cầm tay mini 22. Kềm cắt móng Kềm Nghĩa M.401
Tổng

## LO_TRINH
LỘ TRÌNH 12 TUẦN – VIDEO/NGÀY THEO TRỤ CỘT
Ô xanh dương = số video/ngày của từng trụ cột, chỉnh được. THEO_DOI_NGAY, DU_BAO, KENH tự lấy số từ bảng này.
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tổng/ngày | Tổng/tuần | Mốc / sự kiện
1 | 2026-10-19 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | Chạy lại nhịp đăng bằng Postiz · 20/10 Ngày Phụ nữ VN: quà cho vợ
2 | 2026-10-26 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Đo giữ chân 3 giây và click theo trụ cột
3 | 2026-11-02 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Kịch bản sale 11.11
4 | 2026-11-09 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 11.11 (thứ Tư) · ĐỦ 8 video/ngày
5 | 2026-11-16 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 19/11 Ngày Quốc tế Nam giới · review tháng 1
6 | 2026-11-23 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | Black Friday 27/11: sản phẩm giá cao
7 | 2026-11-30 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | Trời lạnh: tiểu đêm, đau khớp tăng
8 | 2026-12-07 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12.12 (thứ Bảy)
9 | 2026-12-14 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | Tất niên, nhậu nhiều: kẽm, bổ thận
10 | 2026-12-21 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | Noel 24–25/12
11 | 2026-12-28 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | Tết Dương lịch · lên kịch bản Tết
12 | 2027-01-04 |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | Review quý · quà Tết cho ba, phủ bạc đón Tết
Tổng 12 tuần
T1 Phong độ & tiết niệu · T2 Chuyện vợ chồng · T3 Bệnh nền & chuyện ấy · T4 Phong độ bề ngoài · T5 Sống khỏe tuổi 50+
Các giai đoạn và điều kiện qua cửa
Giai đoạn |  | Thời gian |  |  | Mục tiêu |  |  |  |  | Điều kiện để sang giai đoạn sau
Giai đoạn 0 – Dựng nền móng |  | 16/10 – 18/10 |  |  | Link Shopee sạch kèm Sub_id, script Postiz cho page, khuôn prompt hỏi đáp gắn sản phẩm + review, đệm 2 ngày video |  |  |  |  | Chạy thử trọn 1 video hỏi đáp gắn SP và 1 video review: Viral Studio → QC → Postiz → link ở bình luận gốc
Giai đoạn 1 – Chạy lại nhịp đăng |  | 19/10 – 01/11 (tuần 1–2) |  |  | 5–6 video/ngày đúng giờ. Đo giữ chân 3 giây, click link, đơn theo Sub_id từng video |  |  |  |  | Page không bị cảnh báo hay hạn chế · QC đạt ≥ 90% · đăng đúng lịch ≥ 90%
Giai đoạn 2 – Đủ 8 video/ngày |  | 02/11 – 15/11 (tuần 3–4) |  |  | Lên 7 rồi 8 video/ngày. Chạy chiến dịch 11.11 |  |  |  |  | Có đơn đầu tiên qua Sub_id · đệm video ≥ 2 ngày
Giai đoạn 3 – Tối ưu |  | 16/11 – 29/11 (tuần 5–6) |  |  | Nhân bản top 3 video/tuần. Ngày Quốc tế Nam giới 19/11, Black Friday 27/11 |  |  |  |  | Biết trụ cột và sản phẩm nào ra đơn; cắt sản phẩm hạng C không đơn
Giai đoạn 4 – Mùa cuối năm & Tết |  | 30/11 – 10/01 (tuần 7–12) |  |  | 12.12, Noel, tất niên, chuẩn bị Tết 2027 (06/02): quà Tết cho ba, phủ bạc tóc |  |  |  |  | Review quý: đủ số liệu thì cân nhắc mở kênh thứ hai cho cùng tệp (ví dụ page Ông Giang Sức Khỏe)

## NHAN_SU
NHÂN SỰ & PHÂN VAI
Số người cần tự tính theo công suất (ô xanh dương). Điền tên người vào cột “Họ tên”.
Thông số công suất
Video mục tiêu/ngày (lấy từ LO_TRINH)
Prompt 1 biên kịch viết/ngày | 15
Video 1 người sản xuất/ngày | 10
Bài 1 người QC & đăng/ngày | 40
Vai trò | Số người cần | Họ tên (điền) | Kiêm vai | Trách nhiệm chính | Đầu ra mỗi ngày | KPI | Công cụ / skill | Báo cáo cho
R1 · Điều phối kiêm trưởng nội dung | 1 |  |  | Chọn chủ đề tuần, duyệt prompt trong 4 giờ, giữ giọng Chị Giang và luật xưng hô, bảng từ cấm, quyết định nhân bản hay cắt sản phẩm | Duyệt 8–12 prompt/ngày; 56 ý tưởng/tuần vào KHO_KICH_BAN | Hoa hồng/tuần · giữ chân 3 giây ≥ 30% · prompt đạt ngay lần đầu ≥ 80% | File vận hành này, báo cáo Shopee affiliate, FB Insights | —
R2 · Biên kịch – master prompt |  |  |  | Viết master prompt theo khuôn “Chị ơi, cho em hỏi thầm” (70s/7 shot) hoặc review (50s/5 shot), trước ngày đăng 2 ngày; sản phẩm nhắc đúng 1 lần | 15 prompt/người/ngày | Prompt đạt duyệt/ngày · tỷ lệ phải sửa | Skill master-prompt, chi-giang-loat-2/_tao-prompt-*.py, chi-giang-review-san-pham | R1
R3 · Sản xuất video (Viral Studio) |  |  |  | Xếp hàng studio_create (nguyên văn master prompt + ảnh nhân vật), soát mặt nhân vật từng shot, tạo lại shot lỗi, xuất MP4 9:16, đặt tên đúng quy tắc | 10 video đạt QC/người/ngày | Video đạt QC/ngày · tỷ lệ phải làm lại ≤ 10% | Skill viral-studio-tao-video, viral-studio-theo-doi | R1
R4 · Đăng bài, cộng đồng & dữ liệu |  |  |  | QC 10 điểm, lên lịch Postiz 8 khung giờ, link kèm Sub_id ở bình luận gốc, trực bình luận/inbox, kiểm tra link thứ Hai, nhập số liệu ngày | 8 bài/ngày đúng giờ, đúng link; số liệu trước 10:00 | Đúng lịch 100% · 0 bài sai link · phản hồi bình luận trong 12 giờ | Postiz (mlabai.uk), Shopee affiliate, Meta Business Suite, PostForge | R1
TỔNG NHÂN SỰ KHI ĐỦ 8 VIDEO/NGÀY
Gợi ý giai đoạn 1 (5–6 video/ngày): 2 người – người 1 kiêm R1 + R2 (chọn chủ đề, viết và duyệt prompt); người 2 kiêm R3 + R4 (Viral Studio, QC, đăng, bình luận, số liệu). Tăng người khi view thực tế vượt ngưỡng hòa vốn ở DU_BAO.
Note on B5: Giả định: prompt sinh từ khuôn có sẵn (_tao-prompt-*.py), ~20 phút/prompt kể cả sửa.
Note on B6: Giả định: Viral Studio chạy hàng đợi, người sản xuất chỉ soát shot và làm lại shot lỗi. Chỉnh theo tuần 1.

## QUY_TRINH
QUY TRÌNH VẬN HÀNH (SOP)
10 bước cho một video, từ ý tưởng đến số liệu.
Bước | Việc | Khi nào | Làm (R) | Phối hợp | Đầu vào | Đầu ra
1 | Lên kho ý tưởng tuần | Chủ nhật | R1 | R4 | Bình luận hay, báo cáo đơn theo Sub_id, top video, KaloData | 56 ý tưởng trong KHO_KICH_BAN (trạng thái “Ý tưởng”), đủ 5 trụ cột
2 | Viết master prompt | Trước ngày đăng 2 ngày | R2 | R1 | Ý tưởng + khuôn hỏi đáp hoặc review + ảnh nhân vật | File prompt .md, trạng thái “Chờ duyệt”
3 | Duyệt prompt | Trong 4 giờ | R1 | R2 | Prompt chờ duyệt + bảng từ cấm | “Đã duyệt” hoặc “Cần sửa” kèm góp ý
4 | Xếp hàng Viral Studio | Trước ngày đăng 1 ngày | R3 | R1 | Prompt đã duyệt, nhan-vat-chi.png | studio_create; trạng thái “Đang sản xuất”
5 | Soát shot & xuất video | Trong ngày | R3 | R4 | Video Viral Studio | Làm lại shot lỗi; MP4 1080×1920, trạng thái “QC”
6 | Kiểm tra chất lượng (QC) | Trong ngày sản xuất | R4 | R1 | Video + checklist 10 điểm | Đạt → “Sẵn sàng đăng”; lỗi → trả R3
7 | Lên lịch đăng | Trước 17:00 ngày trước | R4 | R1 | Video sẵn sàng + link kèm Sub_id (cột I của KHO_KICH_BAN) | Postiz: Reel + link ở bình luận gốc, trạng thái “Đã đăng”
8 | Trực bình luận, inbox | 10:00 và 21:00 | R4 | R1 | Bài đã đăng | Ghim link, trả lời, ẩn bình luận tục, gom câu hỏi
9 | Nhập số liệu | Mỗi ngày trước 10:00 | R4 | R1 | Shopee affiliate (lọc theo Sub_id) + FB Insights | THEO_DOI_NGAY và cột View/Click/Đơn của KHO_KICH_BAN
10 | Review tuần | Chủ nhật 19:00 | R1 | Cả team | TONG_QUAN, top 3 video, đơn theo Sub_id | 5 biến thể cho mỗi top video; danh sách cắt/nhân sản phẩm
Ma trận trách nhiệm RACI (R = làm, A = chịu trách nhiệm cuối, C = tham vấn, I = được báo)
Bước | Việc | R1 | R2 | R3 | R4
1 | Lên kho ý tưởng tuần | A | C |  | C
2 | Viết master prompt | A | R
3 | Duyệt prompt | R | I
4 | Xếp hàng Viral Studio | I |  | R
5 | Soát shot & xuất video | A |  | R | I
6 | Kiểm tra chất lượng (QC) | A |  | I | R
7 | Lên lịch đăng | I |  |  | R
8 | Trực bình luận, inbox | I |  |  | R
9 | Nhập số liệu | I |  |  | R
10 | Review tuần | A | C | C | R
R1 Điều phối kiêm trưởng nội dung · R2 Biên kịch – master prompt · R3 Sản xuất video (Viral Studio) · R4 Đăng bài, cộng đồng & dữ liệu
Checklist QC 10 điểm (đạt hết mới được đăng)
# | Tiêu chí
1 | Hook 3 giây: câu hỏi nóng, băng chữ đỏ ghi đúng câu hỏi
2 | Gương mặt Chị Giang đúng ảnh chuẩn, đồng nhất mọi shot; trang phục đúng
3 | Không xưng hay được gọi bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia; không áo blouse, ống nghe
4 | Không tục, không tả hành vi chi tiết, không hình gợi dục (kể cả ảnh bìa)
5 | Không cam kết y tế: không “chữa”, “trị dứt”, “tăng sinh lý”; thực phẩm chức năng có câu “không phải là thuốc”
6 | Sản phẩm nhắc đúng 1 lần (video hỏi đáp), đúng sản phẩm của link sẽ gắn
7 | Giọng miền Nam, gọi “anh”, “mấy anh”; nhịp chậm, rõ
8 | Tiếng rõ, khớp miệng, không đứt giữa các shot; chữ không sai chính tả
9 | Đúng 1080×1920, đúng thời lượng (70s hỏi đáp, 50s review), không đen hình đầu/cuối
10 | Bối cảnh khác video hôm trước (không lặp khuôn); tên file đúng quy tắc
Nhịp làm việc một ngày
Giờ | Việc |  | Ai |  | Ghi chú
08:30 | Họp nhanh 10 phút |  | Cả team |  | Hôm qua xong gì, hôm nay làm gì, vướng gì
09:00 – 11:00 | Viết lô prompt T+2 · xếp hàng Viral Studio lô T+1 |  | R2, R3
10:00 | Nhập số liệu hôm qua · trực bình luận lần 1 |  | R4
11:00 – 11:30 | Duyệt prompt đợt 1 |  | R1
13:30 – 16:00 | Soát shot, xuất video · QC |  | R3, R4
16:00 | Duyệt prompt đợt 2 |  | R1
17:00 | Chốt lịch đăng ngày mai trên Postiz |  | R4 |  | Đủ 8 bài, link kèm Sub_id
21:00 | Trực bình luận lần 2 |  | R4 |  | Giờ tệp nam 45+ lướt nhiều
Họp định kỳ
| Khi nào | Nội dung |  |  |  | Chủ trì
| Hằng ngày | Họp nhanh 08:30 |  |  |  | R1
| Chủ nhật | Review tuần: top 3 video → 5 biến thể; cắt sản phẩm 20 video không đơn |  |  |  | R1
| Thứ Hai | Kiểm tra toàn bộ link Shopee, giá, hoa hồng (đổi theo chiến dịch) |  |  |  | R4
| Thứ Sáu | Lọc NGUON_CONTENT: nguồn “Mới” → chọn 10 ý tưởng sang KHO_KICH_BAN |  |  |  | R1
| Ngày 1 hằng tháng | Review tháng: trụ cột, sản phẩm; tìm sản phẩm mới bằng KaloData + crawl Shopee |  |  |  | R1
| Trước mỗi đợt sale | Kịch bản sale riêng: 11.11, 19/11, Black Friday, 12.12, Tết |  |  |  | R1
Quy tắc đặt tên file video
CG-<YYYYMMDD>-<giờ đăng>-<ID video>-<slug>.mp4 → ví dụ CG-20261020-0730-T1-002-review-vuong-bao.mp4 · lưu vào viral-studio-downloads/videos/gioi-tinh/

## LICH_DANG
LỊCH ĐĂNG – 8 KHUNG GIỜ/NGÀY
Giờ theo thói quen lướt Facebook của đàn ông 45+: cà phê sáng, nghỉ trưa, tối muộn. Tuần 1–3 chưa đủ 8 video thì bỏ bớt khung 13:00 và 22:45 trước.
Khung giờ | Loại video | Mục tiêu | Gắn sản phẩm
05:45 | Hỏi đáp (không sản phẩm) | Kéo view giờ cà phê sáng | Không
07:30 | Review sản phẩm – hạng A | Ra đơn | Có (1 sản phẩm)
11:30 | Hỏi đáp gắn SP – T3 bệnh nền | Ra đơn giờ nghỉ trưa | Có (nhắc 1 lần)
13:00 | Tình huống vợ chồng | Bình luận, chia sẻ | Tùy tập
17:30 | Hỏi đáp gắn SP – T1 phong độ | Ra đơn giờ tan làm | Có (nhắc 1 lần)
20:00 | Review sản phẩm – hạng A khác buổi sáng | Ra đơn giờ vàng | Có (1 sản phẩm)
21:30 | Hỏi đáp gắn SP – T2 chuyện vợ chồng | Giờ vàng chủ đề nhạy cảm | Có (nhắc 1 lần)
22:45 | Hỏi đáp (không sản phẩm) | Giữ lượt tiếp cận cuối ngày | Không
Chủ đề theo thứ trong tuần
Thứ | Chủ đề ngày | Bối cảnh gợi ý | Sản phẩm tập trung
Thứ 2 | Sai lầm đàn ông hay mắc | Quán cà phê cóc vỉa hè | Kẽm DSD / Kẽm ADA
Thứ 3 | Hiểu vợ (T2) | Phòng khách buổi tối | Gối massage (chồng tặng vợ) / Oniiz
Thứ 4 | Bệnh nền & chuyện ấy (T3) | Bàn làm việc, hộp thuốc | Máy đo Omron / đai lưng tự nóng
Thứ 5 | Tiểu đêm, thận, tiền liệt tuyến (T1) | Phòng ngủ đèn vàng | Botamax / Vương Bảo
Thứ 6 | Phong độ bề ngoài (T4) | Tiệm hớt tóc, phòng tắm | Quần boxer thông hơi / phủ bạc Nezha
Thứ 7 | Tình huống vợ chồng cuối tuần | Bữa cơm gia đình, quán nhậu | Combo 2 sản phẩm
Chủ nhật | Hỏi đáp từ bình luận | Quán cà phê sân vườn | Sản phẩm bán tốt nhất tuần
Lịch mùa vụ 10/2026 – 01/2027
Thời điểm | Sự kiện | Hướng nội dung
20/10 | Ngày Phụ nữ Việt Nam | “Tặng vợ tuổi 50 cái gì”: gối massage hồng ngoại, trà sâm tố nữ
Tháng 10–12 | Trời trở lạnh | Tiểu đêm tăng, đau khớp: Botamax, đai lưng tự nóng, gối massage
10–11/11 | Sale 11.11 | 3 ngày trước sale: tăng review lên 3/8 video; máy đo Omron, gối massage (giá cao)
19/11 | Ngày Quốc tế Nam giới | Tuần sức khỏe đàn ông: Botamax, kẽm, tiền liệt tuyến, tầm soát
27/11 | Black Friday | Sản phẩm giá cao: máy đo Omron, gối massage hồng ngoại, combo quần boxer
12/12 | Sale 12.12 (thứ Bảy) | Như 11.11; thêm combo quà cho ba
Cuối năm | Tất niên, nhậu nhiều | “Rượu bia và chuyện ấy”: kẽm, Botamax
24–25/12 | Noel | Tình huống vợ chồng: quà cuối năm cho nhau
Tháng 1/2027 | Chuẩn bị Tết 2027 (Tết 06/02) | Quà Tết cho ba (máy đo Omron, gối massage), phủ bạc Nezha đón Tết
Quy tắc chống lặp
• | Một sản phẩm tối đa 2 lần/ngày, mỗi lần đổi bối cảnh và góc kể
• | Không dùng chung câu mở đầu quá 3 lần/tuần; băng chữ đỏ mỗi video một câu hỏi khác
• | Biến thể của video thắng cách nhau ≥ 5 ngày
• | Postiz giới hạn ~30 request/giờ: 8 bài × 2 request, script tự chờ

## SAN_PHAM
SẢN PHẨM AFFILIATE SHOPEE – 22 LINK
Tham chiếu duy nhất: sản phẩm trong link Shopee (tên, giá, hoa hồng). Hạng xếp theo hoa hồng/đơn trên Shopee và độ hợp chủ đề. Link kèm Sub_id ở cột M là link chung; link riêng từng video nằm ở KHO_KICH_BAN cột I.
Mã SP | Nhóm | Tên sản phẩm (theo link Shopee) | Tên đầy đủ trên Shopee | Giá (đ) | HH % | HH/đơn (đ) | Trụ cột chính | Trụ cột phụ | Hạng | Góc nội dung | Link Shopee Affiliate | Link kèm Sub_id (chung) | Thư mục ảnh | Số ảnh | Ghi chú | Trạng thái link | Video trong kho | Đơn ghi nhận
1 | 1. Sinh lý & tiết niệu | Kẽm DSD Multi Ginseng B+ Plus 150mg (60 viên) | Viên Uống Kẽm DSD Multi Ginseng B+ Plus 150mg Hộp 60 Viên - Vitamin B & Nhân Sâm - Bổ Sung Kẽm, Tăng Cường Sức Khỏe | 175750 | 7.5% |  | T1 |  | B | Đàn ông nhậu nhiều, ra mồ hôi nhiều dễ hụt kẽm: hay mệt, rụng tóc, ra ít | https://s.shopee.vn/4fx1tDnhTe | https://s.shopee.vn/4fx1tDnhTe?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP01 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\4fx1tDnhTe | 6 |  | Chưa kiểm tra
2 | 1. Sinh lý & tiết niệu | Viên Bổ Thận DSD Sâm Nhung | TPBVSK Viên Bổ Thận DSD Sâm Nhung Bổ Thận hỗ trợ bổ huyết, dưỡng thận, cải thiện đau lưng mỏi gối. Hộp 1 lọ x 60 viên | 215000 | 17.5% |  | T1 | T5 | A | Đêm tiểu nhiều, sáng lưng mỏi nhừ, chiều về hết hứng | https://s.shopee.vn/5AtIVGl1EU | https://s.shopee.vn/5AtIVGl1EU?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP02 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\5AtIVGl1EU | 5 | Đợt đầu crawl nhầm “Sâm Nhung Bổ Thận New” 35k – đã crawl lại đúng hàng DSD | Chưa kiểm tra
3 | 1. Sinh lý & tiết niệu | Vương Bảo Thái Minh (tiền liệt tuyến) | Vương Bảo Thái Minh - Viên uống hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt ở nam giới - Hộp 20 viên - lọ 80 viên | 275000 | 2.5% |  | T1 |  | C | Đêm dậy tiểu 3–4 lần, tiểu xong còn nhỏ giọt | https://s.shopee.vn/gQt7yIJF2 | https://s.shopee.vn/gQt7yIJF2?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP03 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\gQt7yIJF2 | 6 |  | Chưa kiểm tra
4 | 1. Sinh lý & tiết niệu | Viên Thận Botamax | Viên Thận BOTAMAX - Hỗ trợ bổ thận, cải thiện chức năng thận, giảm đau lưng, mỏi gối, tiểu nhiều lần - Lọ 60/90 Viên | 265000 | 17.5% |  | T1 |  | A | Thận yếu có phải yếu sinh lý? – lưng mỏi, tiểu đêm | https://s.shopee.vn/Lo2jOzo00 | https://s.shopee.vn/Lo2jOzo00?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP04 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\Lo2jOzo00 | 6 |  | Chưa kiểm tra
5 | 1. Sinh lý & tiết niệu | Kẽm ADA 150mg | Kẽm ADA 150mg Kẽm Gluconate Nguyên Liệu Nhập Pháp. - Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, đề kháng | 67000 | 17.5% |  | T1 |  | B | Kẽm uống lúc nào cho đúng, uống bao lâu mới thấy khác | https://s.shopee.vn/6AlpgAUH53 | https://s.shopee.vn/6AlpgAUH53?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP05 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\6AlpgAUH53 | 5 |  | Chưa kiểm tra
6 | 1. Sinh lý & tiết niệu | Bọt vệ sinh nam Oniiz (combo) | Bộ 6 Bọt vệ sinh nam Oniiz, Combo 3 Bọt vệ sinh, Dung dịch Masculine Foam Plus hương nước hoa, cocktail 100ml và 145ml | 259000 | 4.5% |  | T4 | T2 | B | Ngứa, mùi, mồ hôi vùng kín; vệ sinh trước khi gần vợ | https://s.shopee.vn/6fi6I4Q0Hu | https://s.shopee.vn/6fi6I4Q0Hu?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP06 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\6fi6I4Q0Hu | 3 |  | Chưa kiểm tra
8 | 1. Sinh lý & tiết niệu | Bao cao su Durex Performa | Bao Cao Su Durex PERFORMA ,Kéo Dài Thời Gian, Siêu Mỏng, Nhiều Gel - Hộp 12 chiếc | 20000 | 13.5% |  | T2 |  | C | Vợ chồng lớn tuổi có cần dùng bao không | https://s.shopee.vn/7VHDHhq6DU | https://s.shopee.vn/7VHDHhq6DU?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP08 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\7VHDHhq6DU | 6 | Giá trên link là phân loại nhỏ nhất – kiểm tra giá hộp 12 trước khi làm video | Chưa kiểm tra
9 | 2. Bệnh nền | Gel xoa bóp xương khớp Phục Thể An (Musecos) | [LOẠI 1] Gel Xoa Bóp Xương Khớp Musecos Phục Thể An - Giảm Đau Nhức Vai Gáy, Tê Mỏi Tay Chân, Thẩm Thấu Nhanh (Tuýp 50g) | 24402 | 2.5% |  | T3 | T5 | C | Đau lưng, mỏi gối mùa lạnh – thoa tại chỗ | https://s.shopee.vn/3Vl4VSZVgM | https://s.shopee.vn/3Vl4VSZVgM?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP09 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\3Vl4VSZVgM | 4 | Giá trên link là phân loại nhỏ nhất | Chưa kiểm tra
10 | 2. Bệnh nền | Linh Chi Thiên Ma Thấu Cốt Hoàn | Linh Chi Thiên Ma Thấu Cốt Hoàn | 78000 | 2.5% |  | T3 |  | C | Đau khớp gối khi trời trở lạnh | https://s.shopee.vn/4B0lIkf37r | https://s.shopee.vn/4B0lIkf37r?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP10 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\4B0lIkf37r | 4 |  | Chưa kiểm tra
11 | 2. Bệnh nền | Máy đo huyết áp Omron HEM-7180 | Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Tự Động Omron Ez Lite HEM-7180 ¦Thương Hiệu Nhật Bản, Bảo Hành 5 Năm | 932000 | 4.5% |  | T3 | T5 | A | Uống thuốc huyết áp có làm yếu chuyện ấy? – tự đo ở nhà; quà Tết cho ba | https://s.shopee.vn/W7Sw3QIXS | https://s.shopee.vn/W7Sw3QIXS?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP11 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\W7Sw3QIXS | 5 |  | Chưa kiểm tra
12 | 2. Bệnh nền | Máy đo huyết áp AICARE X1 có giọng nói | Máy Đo Huyết Áp Bắp Tay Tự Động Chính Hãng AICARE X1, Giọng Nói Tiếng Việt Dễ Sử Dụng Tại Nhà | 289000 | 2.5% |  | T3 | T5 | C | Ba mẹ mắt kém tự đo, máy đọc to kết quả | https://s.shopee.vn/9KirSKa8Oy | https://s.shopee.vn/9KirSKa8Oy?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP12 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\9KirSKa8Oy | 5 | Rẻ hơn Omron nhưng hoa hồng 2,5% | Chưa kiểm tra
13 | 2. Bệnh nền | Viên dây thìa canh Diabetna (tiểu đường) | Viên uống dây thìa canh Diabetna Ích Nhân dành cho người tiểu đường - giúp làm giảm đường huyết biến chứng hộp 120V | 31000 | 11.5% |  | T3 |  | C | Tiểu đường và chuyện ấy | https://s.shopee.vn/3LReJLo8Kh | https://s.shopee.vn/3LReJLo8Kh?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP13 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\3LReJLo8Kh | 5 |  | Chưa kiểm tra
14 | 2. Bệnh nền | Miếng dán chân Ông Lão Bắc Kinh | Miếng Dán Chân Thải Độc Ông Lão Bắc Kinh Hộp, Giúp Ngủ Ngon Giảm Nhức Mỏi Thải Độc Chân Thanh Lọc Độc Tố Cơ Thể YDPharma | 19900 | 11.5% |  | T3 | T5 | C | 2 giờ sáng vẫn nằm đếm quạt trần | https://s.shopee.vn/2VsXJrtSkF | https://s.shopee.vn/2VsXJrtSkF?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP14 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\2VsXJrtSkF | 5 |  | Chưa kiểm tra
15 | 2. Bệnh nền | Viên magie hữu cơ + B6 | Viên Uống Bổ Sung Magie Hữu Cơ - Vitamin B6 - TPBVSK Giúp Giảm Căng Thẳng, Lo Âu, Chuột Rút, Đau Mỏi Cơ, Hỗ Trợ Giấc Ngủ | 37000 | 9.5% |  | T3 |  | C | Đêm chuột rút bắp chân, ngủ không sâu | https://s.shopee.vn/1BN9jSjzRA | https://s.shopee.vn/1BN9jSjzRA?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP15 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\1BN9jSjzRA | 5 |  | Chưa kiểm tra
16 | 3. Ngoại hình & tự tin | Dầu gội phủ bạc Nezha 400ml | Dầu gội phủ bạc Nezha 400ml chính hãng. Dầu gội nhuộm tóc ĐEN, NÂU bền màu. Dưỡng Tóc Chăm Sóc Tóc Nam Nữ | 120000 | 14.5% |  | T4 | T5 | B | Tóc bạc trắng đầu, vợ chê già – gội 1 lần là đen | https://s.shopee.vn/40hL6imMMV | https://s.shopee.vn/40hL6imMMV?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP16 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\40hL6imMMV | 4 |  | Chưa kiểm tra
17 | 3. Ngoại hình & tự tin | Dầu gội phủ bạc thảo dược Kim Thảo (nâu coffee) | Dầu gội Nhuộm tóc thảo dược Màu Nâu Coffee phủ bạc KIM THẢO chính hãng Lên màu tự nhiên, an toàn chuẩn salon tại nhà | 19500 | 18.5% |  | T4 |  | C | Ngại ra tiệm nhuộm: gội phủ bạc tại nhà, màu nâu tự nhiên | https://s.shopee.vn/4qGS6IXjTc | https://s.shopee.vn/4qGS6IXjTc?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP17 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\4qGS6IXjTc | 5 | Crawl tìm bút phủ bạc nhưng ra dầu gội Kim Thảo – vẫn hợp chủ đề | Chưa kiểm tra
18 | 3. Ngoại hình & tự tin | Quần boxer nam thông hơi Natural Breath (combo 3) | Quần boxer nam sịp đùi thông hơi thoáng mát combo 3 quần NATURAL BREATH trunk modal gỗ sồi BOXERMAN | 249430 | 17% |  | T4 |  | A | Tài xế, ngồi nhiều: vùng kín nóng bí, quần chật | https://s.shopee.vn/9V2Hev1YVq | https://s.shopee.vn/9V2Hev1YVq?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP18 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\9V2Hev1YVq | 5 |  | Chưa kiểm tra
19 | 4. Đời sống | Đai lưng tự nóng Kazumi | Đai lưng tự nóng KAZUMI hỗ trợ cột sống giảm đau mỏi và hỗ trợ thoát vị đĩa đệm hiệu quả - Bản POR | 202000 | 10.5% |  | T3 | T5 | A | Đau lưng, thoát vị, mỏi lưng mùa lạnh | https://s.shopee.vn/113jXLfZSC | https://s.shopee.vn/113jXLfZSC?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP19 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\113jXLfZSC | 4 |  | Chưa kiểm tra
20 | 4. Đời sống | Gối massage hồng ngoại Kingtech KP-315 | Gối Massage Nhiệt Hồng Ngoại Cao Cấp KINGTECH KP-315 - 4 Bóng Xoay - Chuyên Sâu Cổ Vai Gáy, Thắt Lưng - Chính Hãng | 675540 | 4.5% |  | T5 | T2 | A | Cổ vai gáy cứng đơ; quà cho ba, chồng tặng vợ | https://s.shopee.vn/1LgZw0Yxv6 | https://s.shopee.vn/1LgZw0Yxv6?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP20 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\1LgZw0Yxv6 | 5 |  | Chưa kiểm tra
21 | 4. Đời sống | Máy massage cầm tay mini | Máy Massage Cầm Tay Mini, Súng Massage Cầm Tay Mini Toàn Thân 6 Cấp Độ Chuyên Sâu Đa Năng - HKDOTI | 120000 | 2.5% |  | T5 | T2 | C | Chồng massage cho vợ – quà 20/10 | https://s.shopee.vn/2gBxWVFPSZ | https://s.shopee.vn/2gBxWVFPSZ?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP21 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\2gBxWVFPSZ | 5 |  | Chưa kiểm tra
22 | 4. Đời sống | Kềm cắt móng Kềm Nghĩa M.401 | Kềm Nghĩa Kềm Cắt Móng M.401 Thiết Kế Lưỡi Kềm Mỏ Vịt Hỗ Trợ Cắt Móng Quặp và Tay Cầm Mạ Mờ | 88000 | 2.5% |  | T5 |  | C | Móng chân dày, quặp, cắt không nổi | https://s.shopee.vn/AUuoqwSmIs | https://s.shopee.vn/AUuoqwSmIs?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP22 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\AUuoqwSmIs | 4 |  | Chưa kiểm tra
23 | 4. Đời sống | Trà mâm xôi sâm tố nữ A Nam | Trà Mâm Xôi 4 Vị Tiệm Trà A NAM - Sâm Tố Nữ & Lá Mâm Xôi Khô, Hỗ Trợ Bổ Huyết Điều Kinh Đẹp Da. 1 | 7200 | 12.5% |  | T2 |  | C | Vợ tiền mãn kinh hay cáu, bốc hỏa – chồng mua tặng vợ | https://s.shopee.vn/30onvCyWAQ | https://s.shopee.vn/30onvCyWAQ?sub_id=ChiGiang-Chung-FBReels-SP23 | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images\30onvCyWAQ | 5 |  | Chưa kiểm tra

## KHO_KICH_BAN
KHO KỊCH BẢN & THEO DÕI TỪNG VIDEO
Mỗi dòng = 1 video. Nhập Mã SP → tên SP, link kèm Sub_id riêng của video, thư mục ảnh tự hiện. Dán link cột I vào bình luận gốc. Dòng 5 là dòng ví dụ.
ID | Trụ cột | Loại video | Tiêu đề / câu hỏi | Hook 3 giây | Bối cảnh | Mã SP | Tên SP (tự động) | Link kèm Sub_id của video (tự động) | Thư mục ảnh (tự động) | Biên kịch | Người sản xuất | Trạng thái | Ngày đăng | Khung giờ | Link bài đăng | View | Click | Đơn | Ghi chú
T1-001 | T1 | Hỏi đáp gắn SP | Đêm dậy tiểu 3–4 lần là bị gì? | Mấy anh ngoài năm mươi, đêm dậy mấy lần? | Phòng ngủ đèn vàng, 2 giờ sáng | 3 |  |  |  | Lan (ví dụ) | Minh (ví dụ) | Đã đăng | 2026-10-19 | 11:30 | https://facebook.com/reel/… (ví dụ) | 12000 | 60 | 2 | DÒNG VÍ DỤ – số liệu minh họa, xóa khi dùng thật
T1-002 | T1 | Review sản phẩm | Review Viên Thận Botamax: lưng mỏi, tiểu đêm | Anh nào đêm dậy tiểu, sáng lưng mỏi nhừ, coi hết video này | Bàn trà phòng khách | 4 | [5 empty] | Ý tưởng
T1-003 | T1 | Hỏi đáp gắn SP | Tiểu xong còn nhỏ giọt có sao không? | Kéo khóa rồi mà vẫn còn… anh có bị vậy không? | Hành lang nhà, ánh sáng sáng sớm | 3 | [5 empty] | Ý tưởng
T1-004 | T1 | Hỏi đáp gắn SP | Thận yếu có phải yếu sinh lý? | Ai nói thận yếu là yếu chuyện ấy? Chị nói thiệt nè | Quán cà phê cóc vỉa hè | 4 | [5 empty] | Ý tưởng
T1-005 | T1 | Review sản phẩm | Review sâm nhung bổ thận | Sáng dậy lưng mỏi nhừ, chiều về hết hứng? | Phòng khách có tủ thờ | 2 | [5 empty] | Ý tưởng
T1-006 | T1 | Hỏi đáp gắn SP | Ngoài 50 ra ít, loãng là thiếu gì? | Lớn tuổi ra ít là bình thường hay thiếu chất? | Ban công nhiều cây | 1 | [5 empty] | Ý tưởng
T1-007 | T1 | Review sản phẩm | Review Kẽm DSD: đàn ông nhậu nhiều dễ thiếu kẽm | Ngoài 40 hay mệt, rụng tóc, ăn không ngon? | Bàn nhậu sau bữa tiệc | 1 | [5 empty] | Ý tưởng
T1-008 | T1 | Hỏi đáp gắn SP | Về hưu tự nhiên hết hứng, tại sao? | Nghỉ hưu rảnh rang mà sao chuyện ấy lại nguội? | Sân nhà, ghế bố | 1 | [5 empty] | Ý tưởng
T1-009 | T1 | Hỏi đáp | Sáng thức dậy không còn “chào cờ” có đáng lo? | Mấy anh để ý buổi sáng chưa? | Phòng ngủ buổi sáng, rèm mở | [6 empty] | Ý tưởng
T1-010 | T1 | Hỏi đáp gắn SP | Rượu thuốc ngâm có bổ thật không? | Bình rượu ngâm trong nhà anh có gì trong đó? | Góc tủ rượu | 2 | [5 empty] | Ý tưởng
T1-011 | T1 | Hỏi đáp | Trứng vịt lộn, hàu có tăng bản lĩnh thật không? | Ăn hột vịt lộn mỗi tối có được gì? | Quán ốc vỉa hè Sài Gòn | [6 empty] | Ý tưởng
T1-012 | T1 | Hỏi đáp gắn SP | 19/11 Quốc tế Nam giới: 3 việc đàn ông 50 nên làm | Hôm nay ngày của mấy anh, chị hỏi thiệt | Phòng khách trang trí nhẹ | 3 | [5 empty] | Ý tưởng
T1-013 | T1 | Tình huống vợ chồng | Vợ hỏi: sao dạo này anh dậy đêm hoài? | Anh đi đâu mà đêm nào cũng dậy vậy? | Phòng ngủ, vợ ngồi dậy bật đèn | 3 | [5 empty] | Ý tưởng
T1-014 | T1 | Hỏi đáp gắn SP | Kẽm uống lúc nào cho đúng? | Uống kẽm lúc đói là sai rồi nha | Bếp buổi sáng | 5 | [5 empty] | Ý tưởng
T1-015 | T1 | Hỏi đáp | Ngoài 50 bao lâu gần vợ một lần là vừa? | Câu này mấy anh hỏi chị nhiều nhất | Ghế đá công viên | [6 empty] | Ý tưởng
T2-001 | T2 | Hỏi đáp gắn SP | Vợ mãn kinh né chồng, đừng vội nghĩ hết thương | Vợ né anh có phải vì hết thương? | Phòng khách buổi tối | 23 | [5 empty] | Ý tưởng
T2-002 | T2 | Hỏi đáp | Vợ khô có phải hết thương? | Câu này nhiều anh hiểu sai lắm | Phòng ngủ đèn ngủ | [6 empty] | Ý tưởng
T2-003 | T2 | Tình huống vợ chồng | 20/10 tặng vợ tuổi 50 cái gì cho vợ vui? | Hai mươi tháng mười rồi, anh mua gì cho vợ chưa? | Chợ hoa, cầm bó hoa | 23 | [5 empty] | Ý tưởng
T2-004 | T2 | Hỏi đáp | Vợ nói “em mệt” là thật hay giả? | Vợ nói em mệt, anh hiểu sao? | Bếp tối, vợ rửa chén | [6 empty] | Ý tưởng
T2-005 | T2 | Hỏi đáp gắn SP | Vợ chồng lớn tuổi có cần dùng bao? | Vợ mãn kinh rồi thì khỏi cần, đúng không? | Phòng khách | 8 | [5 empty] | Ý tưởng
T2-006 | T2 | Hỏi đáp | Bao lâu không gần nhau là báo động? | Một tháng, ba tháng hay một năm? | Quán cà phê sân vườn | [6 empty] | Ý tưởng
T2-007 | T2 | Hỏi đáp gắn SP | Vệ sinh trước khi gần vợ – điều vợ ngại nói | Có một chuyện vợ anh không dám nói | Phòng tắm sạch sẽ, khăn treo | 6 | [5 empty] | Ý tưởng
T2-008 | T2 | Tình huống vợ chồng | Chồng massage cho vợ, vợ cảm động | Ba chục năm mới thấy ổng làm vậy | Phòng khách, sofa | 21 | [5 empty] | Ý tưởng
T2-009 | T2 | Hỏi đáp | Vì sao vợ đòi tắt đèn? | Vợ đòi tắt đèn là vì ngại hay vì giận? | Phòng ngủ | [6 empty] | Ý tưởng
T2-010 | T2 | Hỏi đáp | Vợ thích được khen điều gì nhất? | Khen vợ đẹp là chưa đủ đâu mấy anh | Bữa cơm gia đình | [6 empty] | Ý tưởng
T3-001 | T3 | Hỏi đáp gắn SP | Uống thuốc huyết áp có làm yếu chuyện ấy? | Uống thuốc huyết áp xong anh thấy khác không? | Bàn làm việc có hộp thuốc | 11 | [5 empty] | Ý tưởng
T3-002 | T3 | Review sản phẩm | Review máy đo huyết áp Omron: tự đo ở nhà | Đo huyết áp ở nhà mà số nhảy lung tung? | Phòng khách nhà ba mẹ | 11 | [5 empty] | Ý tưởng
T3-003 | T3 | Hỏi đáp gắn SP | Tiểu đường và chuyện ấy | Đường huyết cao thì chuyện ấy ra sao? | Bếp, bữa sáng | 13 | [5 empty] | Ý tưởng
T3-004 | T3 | Hỏi đáp gắn SP | Đau lưng thoát vị có nên gần vợ? | Lưng đau mà vợ rủ, làm sao đây? | Phòng ngủ, gối tựa lưng | 19 | [5 empty] | Ý tưởng
T3-005 | T3 | Review sản phẩm | Review đai lưng tự nóng Kazumi: đau lưng mùa lạnh | Trời trở lạnh, lưng nhức hả mấy anh? | Ghế bố ngoài hiên | 19 | [5 empty] | Ý tưởng
T3-006 | T3 | Hỏi đáp gắn SP | Đêm chuột rút bắp chân là thiếu gì? | Đang ngủ bị vọp bẻ, anh làm gì đầu tiên? | Phòng ngủ ban đêm | 15 | [5 empty] | Ý tưởng
T3-007 | T3 | Hỏi đáp gắn SP | Ngủ không sâu thì bản lĩnh cũng xuống | Hai giờ sáng vẫn nằm đếm quạt trần? | Phòng ngủ quạt trần | 14 | [5 empty] | Ý tưởng
T3-008 | T3 | Hỏi đáp gắn SP | Mỡ máu cao ảnh hưởng chuyện ấy ra sao? | Bụng to, mỡ máu cao, chuyện ấy có sao không? | Quán bún bò buổi sáng | 11 | [5 empty] | Ý tưởng
T3-009 | T3 | Hỏi đáp gắn SP | Đau khớp gối mùa lạnh | Gối kêu lục cục mỗi lần đứng dậy? | Cầu thang nhà | 10 | [5 empty] | Ý tưởng
T3-010 | T3 | Hỏi đáp | Sau đặt stent gần vợ được không? | Mới đặt stent, bao lâu mới được gần vợ? | Phòng khách | [6 empty] | Ý tưởng
T3-011 | T3 | Hỏi đáp | Gút và chuyện ấy | Gút sưng chân, chuyện ấy có bị gì không? | Bàn nhậu hải sản | [6 empty] | Ý tưởng
T4-001 | T4 | Review sản phẩm | Review dầu gội phủ bạc Nezha: gội một lần tóc đen | Tóc bạc trắng đầu, gội một lần là đen? | Phòng tắm, chú Tư làm mẫu | 16 | [5 empty] | Ý tưởng
T4-002 | T4 | Hỏi đáp gắn SP | Tóc bạc sớm, vợ chê già | Vợ nói anh nhìn già hơn tuổi? | Tiệm hớt tóc | 16 | [5 empty] | Ý tưởng
T4-003 | T4 | Hỏi đáp gắn SP | Ngại ra tiệm nhuộm: gội phủ bạc tại nhà | Ra tiệm nhuộm mất cả buổi, ở nhà gội mười lăm phút? | Trước gương phòng tắm | 17 | [5 empty] | Ý tưởng
T4-004 | T4 | Hỏi đáp gắn SP | Ngứa, mùi vùng kín đàn ông do đâu? | Ngứa mà không dám gãi trước mặt ai? | Phòng tắm | 6 | [5 empty] | Ý tưởng
T4-005 | T4 | Review sản phẩm | Review bọt vệ sinh nam Oniiz | Đàn ông cũng cần dung dịch vệ sinh riêng? | Phòng tắm | 6 | [5 empty] | Ý tưởng
T4-006 | T4 | Hỏi đáp gắn SP | Mặc quần lót chật ảnh hưởng gì? | Quần lót mấy năm chưa thay, anh có không? | Phòng ngủ, tủ đồ | 18 | [5 empty] | Ý tưởng
T4-007 | T4 | Hỏi đáp gắn SP | Tài xế ngồi nhiều: vùng kín nóng bí | Chạy xe cả ngày, chỗ đó nóng như lò? | Cabin xe tải / xe ôm công nghệ | 18 | [5 empty] | Ý tưởng
T4-008 | T4 | Review sản phẩm | Review quần boxer thông hơi: tài xế, ngồi nhiều | Quần lót mặc cả ngày mà không bí, có không? | Cabin xe, tủ đồ | 18 | [5 empty] | Ý tưởng
T4-009 | T4 | Hỏi đáp | Bụng bia và chuyện ấy | Bụng to che mất tầm nhìn rồi mấy anh | Quán nhậu | [6 empty] | Ý tưởng
T5-001 | T5 | Review sản phẩm | Review gối massage hồng ngoại: cổ vai gáy | Cổ vai gáy cứng đơ, mười lăm phút là nhẹ người? | Sofa phòng khách | 20 | [5 empty] | Ý tưởng
T5-002 | T5 | Hỏi đáp gắn SP | Mỏi cổ vai gáy vì coi điện thoại nhiều | Coi điện thoại cả ngày, cổ cứng đơ? | Ghế bố, điện thoại | 20 | [5 empty] | Ý tưởng
T5-003 | T5 | Tình huống vợ chồng | Quà cho ba dịp cuối năm: gối massage hồng ngoại | Ba nói không cần gì, nhưng ba cần cái này | Phòng khách, con trai tặng quà | 20 | [5 empty] | Ý tưởng
T5-004 | T5 | Hỏi đáp gắn SP | Móng chân dày, quặp: cắt sao cho khỏi đau? | Móng chân dày như vỏ ốc, cắt không nổi? | Hiên nhà, ghế đẩu | 22 | [5 empty] | Ý tưởng
T5-005 | T5 | Tình huống vợ chồng | Quà Tết cho ba: đừng mua rượu | Tết này mua gì cho ba ngoài rượu? | Phòng khách ngày Tết | 11 | [5 empty] | Ý tưởng
T5-006 | T5 | Hỏi đáp | Đàn ông 50 nên đi bộ bao nhiêu mỗi ngày? | Mười ngàn bước hay ba ngàn bước? | Công viên sáng sớm | [6 empty] | Ý tưởng
T5-007 | T5 | Từ bình luận | Hỏi đáp từ bình luận tuần này (Chủ nhật) | Tuần này mấy anh hỏi chị nhiều nhất câu này | Quán cà phê, cầm điện thoại đọc bình luận | [6 empty] | Ý tưởng

## NGUON_CONTENT
NGUỒN CONTENT – HỌC TỪ FACEBOOK, TIKTOK
Dán link video/kênh hay, ghi “Học được gì”. Cột Nền tảng tự nhận. R1 lọc mỗi thứ Sáu: nguồn “Mới” → phân tích → chuyển ý tưởng sang KHO_KICH_BAN. Xem video ngay: tab Nguồn content trong file HTML.
ID | Ngày thêm | Link | Nền tảng | Kênh / tác giả | Loại | View | Học được gì (hook, cấu trúc, câu hỏi…) | Áp dụng cho | Ý tưởng chuyển thể | ID kịch bản | Người thêm | Trạng thái

## THEO_DOI_NGAY
THEO DÕI SỐ LIỆU HẰNG NGÀY
R4 nhập mỗi sáng trước 10:00 (ô xanh). Ví dụ: 19/10 · Kế hoạch 5 · Đã đăng 5 · View 25.000 · Click 120 · Đơn 3 · Hoa hồng 45.000. Đơn theo từng video xem ở báo cáo Shopee lọc Sub_id.
Ngày | Tuần | Kế hoạch | Đã đăng | % hoàn thành | View | Click | Đơn | Hoa hồng (đ) | Click/View | Đơn/Click | Ghi chú
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
2027-01-09
2027-01-10

## CONG_VIEC
BẢNG CÔNG VIỆC & GIAO VIỆC
Việc thiết lập và mốc lớn. Việc quá hạn chưa xong tự tô đỏ. Thêm việc mới ở dòng trống bên dưới.
Mã | Việc | Vai trò phụ trách | Người làm | Hạn | Trạng thái | Giai đoạn | Ghi chú
T01 | Chốt người làm R1–R4, điền tên vào NHAN_SU | R1 · Điều phối kiêm trưởng nội dung |  | 2026-10-16 | Chưa làm | Giai đoạn 0
T02 | Kiểm tra 22 link Shopee: còn hàng, đúng giá và hoa hồng; đổi “Trạng thái link” sang OK | R4 · Đăng bài, cộng đồng & dữ liệu |  | 2026-10-17 | Chưa làm | Giai đoạn 0
T03 | Thử lấy link gel bôi trơn bằng tay trên app Shopee (crawler không sao chép được); kiểm tra giá hộp 12 của bao cao su Durex | R4 · Đăng bài, cộng đồng & dữ liệu |  | 2026-10-17 | Chưa làm | Giai đoạn 0
T04 | Viết khuôn master prompt “hỏi đáp gắn SP” (nhắc sản phẩm 1 lần cuối video) và khuôn review 50s | R1 · Điều phối kiêm trưởng nội dung |  | 2026-10-17 | Chưa làm | Giai đoạn 0
T05 | Bảng từ cấm + câu bắt buộc cho thực phẩm chức năng | R1 · Điều phối kiêm trưởng nội dung |  | 2026-10-17 | Chưa làm | Giai đoạn 0
T06 | Tạo script postiz-gioi-tinh.py: 8 khung giờ, link kèm Sub_id ở bình luận gốc | R4 · Đăng bài, cộng đồng & dữ liệu |  | 2026-10-18 | Chưa làm | Giai đoạn 0
T07 | Đệm 2 ngày: 12 video (lô 20/10 có video quà cho vợ) | R3 · Sản xuất video (Viral Studio) |  | 2026-10-18 | Chưa làm | Giai đoạn 0
T08 | Lấy số liệu nền 30 ngày của page: view TB/video, click, đơn → thay giả định ở DU_BAO | R4 · Đăng bài, cộng đồng & dữ liệu |  | 2026-10-18 | Chưa làm | Giai đoạn 0
T09 | Chạy thử trọn 1 video hỏi đáp gắn SP + 1 review → qua cửa giai đoạn 0 | R1 · Điều phối kiêm trưởng nội dung |  | 2026-10-18 | Chưa làm | Giai đoạn 0
T10 | Đăng video 20/10 “tặng vợ tuổi 50 cái gì” | R4 · Đăng bài, cộng đồng & dữ liệu |  | 2026-10-20 | Chưa làm | Giai đoạn 1
T11 | Kịch bản 11.11 (review giá cao, combo) | R1 · Điều phối kiêm trưởng nội dung |  | 2026-11-05 | Chưa làm | Giai đoạn 2
T12 | Kịch bản tuần 19/11 Ngày Quốc tế Nam giới | R1 · Điều phối kiêm trưởng nội dung |  | 2026-11-14 | Chưa làm | Giai đoạn 3
T13 | Review tháng 1: chọn top sản phẩm theo Sub_id, cắt sản phẩm C yếu | R1 · Điều phối kiêm trưởng nội dung |  | 2026-11-16 | Chưa làm | Giai đoạn 3
T14 | Kịch bản Black Friday 27/11 | R1 · Điều phối kiêm trưởng nội dung |  | 2026-11-22 | Chưa làm | Giai đoạn 3
T15 | Kịch bản 12.12 + Noel + tất niên | R1 · Điều phối kiêm trưởng nội dung |  | 2026-12-03 | Chưa làm | Giai đoạn 4
T16 | Kế hoạch nội dung Tết 2027: quà Tết cho ba, phủ bạc tóc | R1 · Điều phối kiêm trưởng nội dung |  | 2026-12-20 | Chưa làm | Giai đoạn 4
T17 | Review quý: quyết định mở kênh thứ hai cho cùng tệp nam 45+ | R1 · Điều phối kiêm trưởng nội dung |  | 2027-01-10 | Chưa làm | Giai đoạn 4

## DU_BAO
DỰ BÁO HOA HỒNG THEO LỘ TRÌNH
Ô xanh dương là GIẢ ĐỊNH – thay bằng số thực của page sau 2 tuần (lấy từ THEO_DOI_NGAY). Cột “Thực tế” tự cộng từ số liệu nhập.
Giả định
View trung bình/video | 5000 | Giả định – chưa có số thật của page. Thay bằng view TB thực tế (việc T08).
Tỷ lệ click link/view | 0.5% | Giả định 0,5% (link ở bình luận). Ngưỡng cảnh báo 0,3% ở KPI_QUY_TAC.
Tỷ lệ ra đơn/click | 3% | Giả định 3% cho thực phẩm chức năng, đồ dùng 150–500k.
Hoa hồng TB/đơn (SP hạng A) |  | Tự tính: trung bình HH/đơn của sản phẩm hạng A ở SAN_PHAM (theo Shopee).
Tuần | Video/tuần | View dự kiến | Click | Đơn | Hoa hồng dự kiến (đ) | Hoa hồng thực tế (đ) | Thực tế/Dự kiến
TỔNG 12 TUẦN
Hoa hồng dự kiến/tháng khi đủ 8 video/ngày
Bài toán hòa vốn (khi đủ 8 video/ngày)
Số người khi đủ công suất |  | Lấy từ NHAN_SU. Giai đoạn 1 chỉ cần 2 người kiêm nhiệm.
Chi phí TB/người/tháng (đ) | 8000000 | Giả định 8 triệu/người – điền mức thực tế.
Chi phí nhân sự/tháng (đ)
Lãi/lỗ mỗi tháng (đ) |  | Hoa hồng/tháng trừ chi phí nhân sự.
View TB/video cần để hòa vốn |  | Mốc quyết định tăng người: chỉ tăng khi view thực tế vượt mốc này.

## KPI_QUY_TAC
KPI & QUY TẮC CẮT / NHÂN
Áp dụng khi review Chủ nhật.
Chỉ số | Theo dõi ở | Ngưỡng | Hành động
Giữ chân 3 giây | Từng video | < 30% | Viết lại câu hỏi mở đầu, đổi băng chữ đỏ
Click link / lượt xem | Từng sản phẩm | < 0,3% | Đổi góc kể, đổi khung giờ, đổi câu dẫn link ở bình luận
Đơn / sản phẩm / tuần (theo Sub_id) | Báo cáo Shopee | Top 3 | Tăng gấp đôi số video cho sản phẩm đó
Đơn / trụ cột / 3 tuần | Từng trụ cột | 0 đơn sau ~40 video | Đổi sản phẩm của trụ cột, giữ trụ cột nếu view tốt
Sản phẩm hạng C | Từng sản phẩm | 20 video không đơn | Bỏ khỏi kế hoạch
Đăng đúng lịch | Từng ngày | < 90% | R1 kiểm tra nút thắt: prompt hay Viral Studio
QC đạt | Toàn team | < 90% | Siết checklist, sửa khuôn prompt
Cảnh báo/hạn chế từ Facebook | Page | Bất kỳ | Dừng tăng sản lượng, rà lời thoại và ảnh bìa 7 ngày gần nhất
Mỗi Chủ nhật: lấy 3 video ra đơn nhiều nhất (báo cáo Shopee lọc Sub_id) → làm 5 biến thể cho tuần sau.

## RUI_RO
SỔ RỦI RO
Rà lại mỗi tháng.
Rủi ro | Mức | Cách phòng tránh | Chủ quản | Tình trạng
Facebook gắn cờ nội dung tình dục, hạn chế page | Cao | Giọng chia sẻ kiến thức; bảng từ cấm; không hình gợi dục kể cả ảnh bìa; QC điểm 4. Đây là page duy nhất – mất page là mất hết | R1 | Đang theo dõi
Quảng cáo thực phẩm chức năng sai luật (“tăng sinh lý”, “chữa”) | Cao | Chỉ nói “hỗ trợ” + triệu chứng; câu “không phải là thuốc”; QC điểm 5 | R4 | Đang theo dõi
Nhân vật bị hiểu là bác sĩ thật | Cao | Luật xưng hô trong mọi prompt; không blouse, ống nghe; QC điểm 3 | R1 | Đang theo dõi
Hoa hồng Shopee của thực phẩm chức năng thấp (2,5–7,5%) | Trung bình | Xếp hạng theo hoa hồng/đơn trên Shopee, không theo TikTok; ưu tiên sản phẩm đơn cao (máy đo, massage); kiểm tra lại mỗi thứ Hai | R4 | Đang theo dõi
Nhóm hàng nhạy cảm bị chặn link | Trung bình | Gel bôi trơn: crawl 2 lần không lấy được link nên chưa dùng; bao cao su Durex lấy được (13,5%). Thử lấy link gel bằng tay trên app (việc T03); không được thì chỉ làm video kiến thức | R4 | Đang theo dõi
Viral Studio hết lượt, phiên đăng nhập hết hạn, hàng đợi đứng | Trung bình | Đệm video 2 ngày; skill viral-studio-sua-loi; theo dõi bằng viral-studio-theo-doi | R3 | Đang theo dõi
Gương mặt nhân vật lệch giữa các video | Trung bình | Luôn đính kèm nhan-vat-chi.png; prompt bắt tạo ẢNH NHÂN VẬT CHUẨN trước; QC điểm 2 | R3 | Đang theo dõi
Link affiliate hết hạn hoặc sản phẩm hết hàng | Trung bình | Kiểm tra link thứ Hai; có sản phẩm thay thế cùng nhóm | R4 | Đang theo dõi
Bình luận tục, spam, tranh cãi | Trung bình | Ẩn bình luận theo từ khóa; trực 2 lần/ngày | R4 | Đang theo dõi
Postiz giới hạn ~30 request/giờ | Thấp | 8 bài × 2 request/ngày, script tự chờ | R4 | Đang theo dõi
Đăng dày làm giảm reach | Thấp | Tăng sản lượng theo lộ trình, có điều kiện qua cửa | R1 | Đang theo dõi

## TAI_NGUYEN
TÀI NGUYÊN & CÔNG CỤ
Đường dẫn trên máy và skill dùng trong Claude Code.
Tài nguyên | Đường dẫn / tên | Dùng để
Kho master prompt Chị Giang (prompt 17–235) | D:\video-ai-aff\chi-giang-loat-2 | Mẫu giọng văn, khuôn hỏi đáp 70s, script _tao-prompt-*.py
Ảnh nhân vật chuẩn | D:\video-ai-aff\chi-giang-loat-2\nhan-vat-chi.png | Đính kèm mọi lần chạy Viral Studio
6 kịch bản review sản phẩm | D:\video-ai-aff\chi-giang-review-san-pham\kich-ban-6-video.md | Khuôn review 50s
Danh sách sản phẩm + link Shopee + ảnh | D:\video-ai-aff\san-pham-kenh-chi-giang.xlsx | Nguồn của sheet SAN_PHAM (crawl bằng PostForge)
Ảnh sản phẩm | D:\video-ai-aff\shopee-aff-crawler\storage\images | Mỗi sản phẩm 1 thư mục
Số liệu KaloData 30 ngày (TikTok) | D:\video-ai-aff\research\chi-giang-sp\kalodata-tu-khoa-30ngay.txt | Chỉ tham khảo nhu cầu – giá, hoa hồng dùng theo Shopee
Thư mục video của kênh | D:\video-ai-aff\viral-studio-downloads\videos\gioi-tinh | Video xuất xong lưu ở đây
Mẫu script đăng Postiz | D:\video-ai-aff\viral-studio-downloads\postiz-giot-lanh.py | Nhân bản thành postiz-gioi-tinh.py
Postiz | https://mlabai.uk | Page Chị Giang: cmup0vxri0002qxtax0kkxduf
PostForge (crawl Shopee) | http://127.0.0.1:8765 | Lấy link s.shopee.vn, ảnh, hoa hồng
Skill viết prompt | master-prompt | Gọi trong Claude Code
Skill tạo và theo dõi video | viral-studio-tao-video, viral-studio-theo-doi | Gọi trong Claude Code
Skill dữ liệu TikTok Shop | kalodata | Tìm sản phẩm mới
Skill crawl Shopee | postforge-shopee-crawler | Tìm link affiliate + ảnh